}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Exequiel Alvarado Navarrete |
| --- | --- |
| Rut | 18.469.823-4 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Antonio Varas |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Chatbot de Soporte Genérico Alloxentric |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de soluciones de software y gestión de datos. El proyecto se sitúa en el desarrollo de una aplicación web multi-tenant con persistencia relacional y vectorial, integración de servicios externos y despliegue en contenedores. |
| Competencias | · Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. · Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. · Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. · Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Cualquier empresa que ofrece un producto de software necesita atender las consultas y los problemas de sus usuarios finales. Hacerlo con soporte humano dedicado por producto es caro y no escala: cada empresa tiene su propia documentación, de modo que hoy la única salida es un desarrollo a medida por cliente. Ese es el problema que aborda este proyecto. La situación se sitúa en Alloxentric, empresa chilena especializada en automatización de comunicaciones y atención al cliente, y en las empresas que contratan sus servicios. El proyecto parte con cuatro clientes iniciales de naturaleza distinta —WellQ, Alloxentric, Directa y Dani27001—, que permiten validar que la solución es genuinamente genérica y no un desarrollo para un solo caso: una plataforma de salud en el Reino Unido con usuarios no técnicos, la propia Alloxentric, un asistente de IA para directores de empresa y un producto de cumplimiento de la norma ISO 27001 con documentación normativa y soporte en portugués. Impacta en tres grupos: los usuarios finales, que obtienen una primera línea de atención inmediata y en su idioma; los equipos de soporte de cada empresa cliente, que dejan de responder las mismas preguntas y reciben solo lo que el bot no resuelve; y la propia Alloxentric, que pasa de un desarrollo a medida por cliente a una sola implementación reutilizable. Para el campo laboral de la Ingeniería en Informática el tema es relevante porque combina tres asuntos que hoy son cotidianos en la industria: arquitecturas multi-tenant con aislamiento de datos entre clientes, integración de modelos de lenguaje sobre información propia de una organización mediante RAG, y la puesta en producción de todo eso con criterios verificables de calidad y seguridad. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en construir y poner en producción una plataforma multi-tenant de soporte conversacional. Cada empresa cliente carga en un módulo de administración su documentación, sus preguntas frecuentes y la URL de su sitio web. Con esa información la plataforma construye una base de conocimiento vectorizada y genera un chat de soporte, disponible por web y por WhatsApp, que responde a los usuarios finales. El chatbot de cada empresa no es un bot único: se compone de dos agentes especializados —uno de soporte técnico y uno comercial— con instrucciones, tono y fuentes propias. Un clasificador de intención decide cuál responde cada consulta. Cuando el bot no resuelve, la conversación se deriva a un agente humano del tipo correspondiente: en vivo si hay alguien disponible, o como ticket si no lo hay. El 28 de agosto de 2026, al cierre de esta fase de definición, la empresa entregó al equipo el proyecto ya implementado. Eso cambia la naturaleza del trabajo que queda: deja de ser construir la plataforma y pasa a ser verificarla, cerrar sus brechas, desplegarla en producción con los cuatro clientes y medir con evidencia la calidad de sus respuestas. El equipo auditó el sistema recibido contra las seis fases comprometidas y levantó ocho brechas priorizadas, que son el plan de trabajo de las fases siguientes. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El perfil de egreso de Ingeniería en Informática apunta a profesionales capaces de desarrollar soluciones de software, modelar datos, gestionar proyectos informáticos y certificar la calidad de lo que entregan. Este proyecto exige las cuatro cosas a la vez y ninguna de manera superficial. El desarrollo de la solución se pone en juego en una aplicación real con backend, frontend, integración de servicios externos y despliegue en contenedores. El modelo de datos es el corazón del problema: la plataforma es multi-tenant, de modo que el diseño debe garantizar que ninguna empresa acceda a información de otra, e incorpora además almacenamiento e indexación vectorial para la búsqueda semántica. La gestión del proyecto se ejerció de forma exigente al tener que replanificar por completo cuando la base cambió a mitad de la fase, documentando las decisiones abiertas en registros de decisión de arquitectura en vez de resolverlas unilateralmente. Las pruebas de certificación son la competencia que el proyecto vuelve ineludible: el aislamiento de datos entre empresas o se cumple o no se cumple, y la única manera de afirmarlo es con pruebas automatizadas que lo verifiquen. Lo mismo ocurre con la calidad de las respuestas del bot, que sin un conjunto de preguntas de prueba con respuesta esperada no puede sostenerse con evidencia sino con impresiones. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses profesionales están en el desarrollo backend, en las arquitecturas multi-tenant y en las aplicaciones que ponen un modelo de lenguaje a trabajar sobre los datos propios de una organización. Me interesa el trabajo de infraestructura y de datos más que el de interfaz, y dentro de él, particularmente, el diseño de sistemas donde la corrección no es negociable. Este proyecto refleja esos intereses de manera directa. El aislamiento entre empresas clientes es un requisito de seguridad verificable, no una preferencia de diseño. La búsqueda semántica sobre documentos propios de cada cliente es el aspecto técnicamente más nuevo para mí y el que más quiero desarrollar. Y la integración con un proveedor de modelo de lenguaje tras una capa de abstracción es exactamente el tipo de decisión de arquitectura que quiero aprender a tomar y a justificar. Para mi desarrollo profesional el aporte es concreto: al terminar tendré un sistema desplegado en producción, con clientes reales, medición de calidad y trazabilidad de las decisiones. Es un caso que puedo explicar y defender técnicamente, no un ejercicio académico cerrado. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible en el semestre por tres razones. Primero, el alcance está dimensionado sobre la capacidad real del equipo. Somos cuatro integrantes, pero solo uno programa, así que durante la definición se recortó el alcance a un producto mínimo defendible y se dejó documentado como roadmap lo que no cabía. Esa restricción se alivió el 28 de agosto, cuando la empresa entregó el sistema implementado: el esfuerzo restante se concentra en verificación, despliegue y medición, que es trabajo acotado y verificable. Segundo, los recursos requeridos son accesibles: un repositorio con integración continua, contenedores para levantar el entorno, una base de datos PostgreSQL con la extensión de búsqueda vectorial, y las cuentas de los servicios externos. La plataforma de despliegue y el proveedor de embeddings están registrados como decisión abierta porque tienen costo asociado y deben resolverse con la empresa. Tercero, el período académico de 18 semanas se ajusta al plan por fases: cuatro semanas de definición, once de desarrollo y verificación, y tres de cierre y presentación. Factores externos que facilitan el desarrollo: la empresa entregó el sistema construido y la documentación funcional completa; los cuatro clientes iniciales están definidos; el entorno se levanta sin contratar servicios, porque cada integración externa tiene un modo de desarrollo local. Factores externos que lo dificultan y su mitigación: la verificación de la cuenta de WhatsApp Business ante Meta demora semanas y no depende del equipo, por lo que el trámite se inicia de inmediato y en paralelo, y el canal web no depende de esa aprobación; la disponibilidad de la contraparte de la empresa para cerrar las historias de usuario puede retrasarse, por lo que se avanza primero en lo que no cambia con esa reunión; y el uso real de los modelos tiene costo, por lo que el consumo se controla con límites por empresa y medición por período. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar, verificar y poner en producción una plataforma multi-tenant de soporte conversacional para Alloxentric, compuesta por un módulo de administración, un chat de soporte web y WhatsApp con agentes especializados técnico y comercial basados en RAG y DeepSeek, y una consola para agentes humanos que reciben las conversaciones derivadas, de modo que cualquier empresa cliente ofrezca a sus usuarios una primera línea de atención automatizada con respaldo humano. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Construir un módulo de administración multi-tenant, en español, inglés y portugués y con modo claro y oscuro, donde cada empresa gestione su cuenta, documentos, preguntas frecuentes, sitio web, agentes del bot y agentes humanos. 2. Implementar un pipeline de ingesta que procese documentos, preguntas frecuentes y el contenido del sitio web, y construya una base de conocimiento vectorizada por empresa y por tipo de chat. 3. Desarrollar el motor conversacional RAG con dos agentes especializados y un clasificador de intención que dirija cada consulta al agente correcto, generando las respuestas con DeepSeek y la clave propia de cada cliente. 4. Habilitar los canales de atención: enlace único de chat por cliente, widget embebible en el sitio del cliente y canal WhatsApp sobre el mismo motor conversacional. 5. Implementar la derivación a agentes humanos, en vivo cuando hay un agente disponible del tipo correspondiente y como ticket cuando no lo hay, con una consola de atención que incluya cola, transcripción con contexto y respuestas sugeridas por el motor RAG. 6. Verificar el aislamiento de la información entre empresas clientes mediante pruebas automatizadas que recorran todos los servicios de la interfaz de programación y bloqueen la integración si fallan. 7. Medir la calidad de las respuestas del bot con un conjunto de preguntas de prueba por cliente y por tipo de agente, con respuesta esperada, y reportar sus resultados. 8. Desplegar la plataforma en producción con los cuatro clientes iniciales configurados y entregar el dashboard de métricas por empresa y de consumo de tokens por período. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se aborda con una metodología ágil basada en Scrum, adaptada a un equipo de cuatro integrantes en el que una sola persona programa. El trabajo se organiza en iteraciones de dos semanas, cada una cerrando con una demostración funcional del sistema. Ceremonias. Planificación de 45 minutos al inicio de cada iteración; reunión diaria asíncrona por escrito con el formato hice / haré / bloqueado, que evita bloquear la agenda de un equipo que trabaja en horarios distintos; revisión de 30 minutos con demostración real del sistema al cierre; y retrospectiva de 20 minutos. La estimación se hace en puntos de historia solo para el trabajo de desarrollo, y en horas para el resto. Construcción por fases. El desarrollo sigue las seis fases definidas con la empresa: fundaciones, ingesta de conocimiento, chat web con agentes RAG, derivación humana y consola, canal WhatsApp, y mejora continua con puesta en marcha. Cada fase entrega una parte funcional y verificable. Prácticas de ingeniería. Todo cambio entra a la rama principal mediante solicitud de incorporación con revisión e integración continua en verde. Las decisiones de arquitectura se registran como documentos de decisión cortos y versionados. El esquema de la base de datos se modifica siempre mediante migraciones versionadas. Una definición de terminado explícita cierra cada tarea: revisión aprobada, migración si corresponde, pruebas de aislamiento en verde, desplegado y documentado. Aseguramiento de la calidad. La calidad de las respuestas del bot se evalúa de forma continua con un conjunto de preguntas de prueba por cliente y por tipo de agente, construido a partir de sus preguntas frecuentes reales, lo que permite medir objetivamente la mejora del sistema a lo largo del desarrollo en vez de sostenerla con impresiones. Funciones y responsabilidades del equipo: · Exequiel Alvarado — Desarrollo (backend, frontend, infraestructura) · Diana Guerrero — Coordinación / Product Owner, planificación Jira · Cristian Jorquera — Aseguramiento de calidad, historias de usuario · Manuel Jansen — Diseño de interfaz y mockups

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Repositorio con integración continua | Repositorio del proyecto con el historial de cambios, la configuración de integración continua ejecutando linter y pruebas en cada incorporación, y los documentos de decisión de arquitectura. | Da cuenta del proceso de desarrollo y no solo del resultado: permite verificar cómo se construyó la solución y qué decisiones se tomaron. |
| Avance | Informe de pruebas de aislamiento entre empresas | Batería de pruebas automatizadas que, autenticada como una empresa, verifica que toda consulta a datos de otra devuelva cero resultados, con su reporte de ejecución. | Es la evidencia del requisito de seguridad más crítico de una plataforma multi-tenant, y la competencia de pruebas de certificación se demuestra con ella. |
| Avance | Base de conocimiento de los clientes indexada | Documentación real de los cuatro clientes cargada, procesada e indexada, con el reporte de documentos, fragmentos generados y estado de la indexación por empresa. | Demuestra el pipeline de ingesta funcionando sobre datos reales y no sobre un ejemplo de laboratorio. |
| Final | Evidencias de sistema, aplicación y base de datos | Capturas de las cuatro interfaces en operación, esquema de la base de datos desplegada y documentación técnica de arquitectura, interfaz de programación y despliegue. | Es el entregable de evidencias que exige la Fase 2 y documenta el sistema efectivamente puesto en marcha. |
| Final | Medición de la calidad de las respuestas | Conjunto de preguntas de prueba por cliente y por tipo de agente, con respuesta esperada, y el reporte de resultados que incluye la matriz de confusión del clasificador de intención. | Convierte la calidad del sistema en un resultado medible y reportable, que es la sección de resultados del informe final. |
| Final | Plataforma desplegada y video de demostración | Plataforma operando en producción con los cuatro clientes configurados, y video que recorre el flujo completo desde la consulta del usuario hasta la atención humana. | Evidencia el objetivo general cumplido: el sistema en operación real y no solo en el entorno de desarrollo. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyectos informáticos | Definición y planificación del proyecto | Levantamiento del problema, objetivos, alcance, arquitectura, modelo de datos y plan de trabajo. Incluye la replanificación tras recibir el sistema construido. | Documentación funcional de la empresa, herramienta de planificación, repositorio | Semanas 1 a 4 | Diana Guerrero (coordinación), todo el equipo | Facilitador: la empresa entregó documentación funcional completa. Obstaculizador: la reunión con la contraparte no tiene fecha confirmada; se avanza en lo que no depende de ella. |
| Desarrollo de soluciones de software / Construcción de modelos de datos | Fundaciones y multi-tenancy | Levantamiento del entorno en contenedores, migraciones versionadas, modelo de datos multi-tenant, autenticación con los tres roles, internacionalización y temas, e integración continua. | Repositorio, contenedores, base de datos con extensión vectorial, integración continua | Semanas 3 y 4 | Exequiel Alvarado | Facilitador: el sistema recibido ya cubre buena parte. Obstaculizador: no traía integración continua; se configuró como primera tarea. |
| Construcción de modelos de datos | Ingesta de conocimiento | Carga y edición de documentos por tipo de chat, editor de preguntas frecuentes, escaneo del sitio del cliente, y troceo, vectorización e indexación por empresa. | Documentación real de los cuatro clientes, proveedor de embeddings | Semanas 5 y 6 | Exequiel Alvarado (desarrollo), Diana Guerrero (documentación de clientes) | Obstaculizador: el proveedor de embeddings tiene costo y está como decisión abierta; bloquea la carga real hasta resolverse. |
| Desarrollo de soluciones de software | Motor conversacional y canales de atención | Clasificador de intención, agentes técnico y comercial, generación de respuestas, enlace único de chat, widget embebible y canal WhatsApp. | Clave del modelo de lenguaje por cliente, cuenta de WhatsApp Business | Semanas 7 a 12 | Exequiel Alvarado | Obstaculizador: la verificación de Meta demora semanas y no depende del equipo; el trámite se inicia en paralelo desde el principio. |
| Desarrollo de soluciones de software | Derivación humana y consola de agente | Gestión de agentes humanos por empresa, enrutador de derivación en vivo o ticket según disponibilidad, y consola con colas, transcripción y respuestas sugeridas. | Entorno desplegado, usuarios de prueba por rol | Semanas 11 y 12 | Exequiel Alvarado | Facilitador: es la fase mejor cubierta por pruebas automatizadas en el sistema recibido. |
| Realizar pruebas de certificación | Verificación del aislamiento entre empresas | Batería de pruebas automatizadas que recorre todos los servicios de la interfaz de programación con datos de dos empresas, incorporada como condición bloqueante de la integración continua. | Integración continua, entorno de pruebas | Semanas 7 a 10 | Cristian Jorquera (plan de pruebas), Exequiel Alvarado (implementación) | Obstaculizador: la cobertura actual es una prueba sobre uno de los servicios; ampliarla es la brecha de mayor criticidad detectada. |
| Realizar pruebas de certificación | Medición de la calidad de las respuestas | Construcción del conjunto de preguntas de prueba por cliente y por tipo de agente a partir de sus preguntas frecuentes reales, ejecución y reporte, incluida la matriz de confusión del clasificador. | Preguntas frecuentes reales de los cuatro clientes, entorno con el modelo operativo | Semanas 9 a 14 | Cristian Jorquera (construcción), Exequiel Alvarado (ejecución) | Facilitador: las preguntas frecuentes de los clientes ya están cargadas. Obstaculizador: requiere el modelo de lenguaje operativo, con su costo asociado. |
| Gestión de proyectos informáticos | Puesta en producción y cierre | Despliegue de la plataforma con los cuatro clientes configurados, endurecimiento de la seguridad, dashboards de métricas, informe final, video de demostración y ensayo de la defensa. | Plataforma de despliegue por definir, respaldo automatizado | Semanas 15 a 18 | Exequiel Alvarado (despliegue), todo el equipo (informe y presentación) | Obstaculizador: la plataforma de despliegue está como decisión abierta y condiciona si el chat en vivo opera en tiempo real o por consulta periódica. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición y planificación del proyecto | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundaciones y multi-tenancy |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingesta de conocimiento |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motor conversacional y canales de atención |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Derivación humana y consola de agente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación del aislamiento entre empresas |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medición de la calidad de las respuestas |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Puesta en producción y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |

Nota sobre el plan de trabajo. El 28 de agosto de 2026 la empresa entregó el proyecto ya implementado. El plan de trabajo y la Carta Gantt de este documento siguen las seis fases acordadas con la empresa y reflejan el trabajo que queda tras esa entrega: verificación, cierre de brechas, despliegue y medición de la calidad. La planificación previa, elaborada con la información disponible antes de esa fecha, se conserva en la documentación del equipo como registro de la fase de definición.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.