## Historias y tareas
Clave | Tipo | Resumen | Épica | Estado | Sprint | Responsable
SCRUM-12 | Historia | Como administrador de plataforma, quiero que la base de datos impida el acceso a datos de otra empresa. | Fundaciones y arquitectura | Finalizado | Sprint 2, Sprint 3 | Manuel Jansen
SCRUM-18 | Historia | Como administrador, quiero que el bot use mi propia clave de API y que quede cifrada, para controlar mi consumo sin exponer mi cuenta. | Motor conversacional y agenta | Finalizado | Sprint 2 | Exequiel Alvarado
SCRUM-24 | Historia | Como administrador de empresa, quiero que el bot aprenda del contenido de mi sitio web, para no tener que copiar manualmente lo que ya está publicado. | Ingesta y base de conocimiento | Finalizado | Sprint 2 | Exequiel Alvarado
SCRUM-29 | Historia | Como administrador de plataforma, quiero ver todos los ejecutivos de todas las empresas | Administración de plataforma | En curso | Sprint 3 | Diana Guerrero
SCRUM-35 | Historia | Como usuario final del chat, quiero hablar con una persona cuando el bot no me resuelve | Chat público y widget | En curso | Sprint 3 | Cristian Jorquera
SCRUM-42 | Historia | Como administrador de empresa, quiero subir mis documentos y ver en qué va su procesamiento. | Gestión documental y preguntas frecuentes | En curso | Sprint 3 | Diana Guerrero
SCRUM-48 | Historia | modificar | Administración de plataforma | Por hacer | Sin sprint | Manuel Jansen
SCRUM-53 | Historia | Como usuario final del chat, quiero recibir respuestas basadas exclusivamente en la documentación de la empresa, para poder confiar en lo que el bot me dice. | Motor conversacional y agenta | Finalizado | Sprint 2 | Exequiel Alvarado
SCRUM-59 | Historia | Como usuario final del chat, quiero que mi consulta quede registrada cuando no hay nadie disponible, para recibir respuesta después en vez de quedarme sin solución. | Tiketera | En curso | Sin sprint | Cristian Jorquera
SCRUM-73 | Historia | Modelo de datos multi-tenant y migraciones | Fundaciones y arquitectura | Finalizado | Sprint 1 | Manuel Jansen
SCRUM-79 | Historia | Autenticación con roles y sesión renovable | Fundaciones y arquitectura | Finalizado | Sprint 1 | Cristian Jorquera
SCRUM-85 | Historia | Extracción de texto de documentos | Ingesta y base de conocimiento | Finalizado | Sprint 1 | Exequiel Alvarado
SCRUM-91 | Historia | Configuración de los dos agentes del bot | Motor conversacional y agenta | Finalizado | Sprint 1 | Exequiel Alvarado
SCRUM-96 | Historia | Sistema de diseño, navegación y acceso por rol | Experiencia transversal | Finalizado | Sprint 1 | Diana Guerrero
SCRUM-102 | Historia | Como usuario final del chat, quiero escribir mi consulta y recibir respuesta, para resolver mi problema en el momento. | Chat público y widget | Finalizado | Sprint 3 | Cristian Jorquera
SCRUM-103 | Historia | Pantalla de empresas por cliente | Administración de plataforma | Finalizado | Sprint 1 | Diana Guerrero
SCRUM-114 | Historia | Pantalla de gestión de ejecutivos | Derivación y consola de ejecutivo | Por hacer | Sin sprint | Diana Guerrero
SCRUM-118 | Historia | Alta de empresa con aprovisionamiento completo | Sin épica | Por hacer | Sin sprint | Diana Guerrero
SCRUM-119 | Historia | Clasificador de intención técnico o comercial | Sin épica | En revisión | Sin sprint | Exequiel Alvarado
SCRUM-120 | Historia | Subida y almacenamiento de documentos | Sin épica | En curso | Sin sprint | Diana Guerrero
SCRUM-121 | Historia | Estados, asignación y trazabilidad del ticket | Sin épica | Por hacer | Sin sprint | Diana Guerrero
SCRUM-122 | Historia | Dashboard de la empresa con detalle | Sin épica | Por hacer | Sin sprint | Diana Guerrero
SCRUM-123 | Historia | Como usuario final quiero ver el historia de conversaciones | Chat público y widget | Por hacer | Sprint 3 | Diana Guerrero
SCRUM-124 | Historia | Widget embebible para el sitio del cliente | Sin épica | Por hacer | Sin sprint | Diana Guerrero
SCRUM-125 | Historia | Medición de consumo y actividad | Sin épica | Por hacer | Sin sprint | Diana Guerrero
SCRUM-126 | Historia | Contenido editable con control de versión | Sin épica | En curso | Sin sprint | Diana Guerrero
SCRUM-127 | Historia | Respuestas sugeridas al ejecutivo | Sin épica | Por hacer | Sin sprint | Diana Guerrero
SCRUM-128 | Historia | Vista supervisora de tickets | Sin épica | En revisión | Sin sprint | Exequiel Alvarado
SCRUM-129 | Historia | Dashboard global de la plataforma | Sin épica | Por hacer | Sin sprint | Diana Guerrero
SCRUM-130 | Historia | Consola de atención del ejecutivo | Sin épica | Por hacer | Sin sprint | Diana Guerrero
SCRUM-131 | Historia | Pantalla de agentes del bot con vista previa | Sin épica | En curso | Sin sprint | Diana Guerrero
SCRUM-132 | Historia | Troceo y vectorización del contenido | Ingesta y base de conocimiento | Finalizado | Sprint 1 | Exequiel Alvarado
SCRUM-137 | Historia | Como administrador de empresa, quiero dar de alta a mis ejecutivos indicando qué derivaciones reciben | Derivación y consola de ejecutivo | En curso | Sprint 3 | Cristian Jorquera
SCRUM-141 | Historia | Como administrador de plataforma, quiero consultar y ajustar los datos de cada empresa y los valores por defecto del sistema, para administrar la plataforma sin tocar la base de datos. | Administración de plataforma | Finalizado | Sprint 2 | Diana Guerrero
SCRUM-145 | Historia | Como usuario final del chat, quiero que el bot busque solo en la documentación de la empresa a la que consulto | Ingesta y base de conocimiento | En curso | Sprint 3 | Exequiel Alvarado
SCRUM-151 | Historia | Como administrador de plataforma, quiero modificar y desactivar empresas cliente. | Administración de plataforma | Finalizado | Sprint 3 | Manuel Jansen
SCRUM-156 | Tarea | Recuperar el contraste del modo oscuro tras el rediseño Aurora | Sin épica | Por hacer | Sin sprint | Diana Guerrero
SCRUM-157 | Tarea | Supabase tiene columnas que el modelo no conoce, y dos rompen todo inserto | Sin épica | Por hacer | Sin sprint | Manuel Jansen
SCRUM-158 | Tarea | La pantalla de configuración sigue atada a DeepSeek: debe servir para cualquier proveedor | Sin épica | En revisión | Sin sprint | Exequiel Alvarado
SCRUM-159 | Tarea | La empresa no tiene forma evidente de conversar con su propio bot | Sin épica | Finalizado | Sin sprint | Diana Guerrero
SCRUM-160 | Tarea | Conocimiento de la empresa de ejemplo, favicon y documentación al día | Sin épica | Finalizado | Sin sprint | Exequiel Alvarado
SCRUM-161 | Tarea | [SEGURIDAD] Un ejecutivo eliminado puede reactivar su cuenta con el link de invitación | Sin épica | Finalizado | Sin sprint | Exequiel Alvarado
SCRUM-175 | Tarea | CI: correr las pruebas del backend también en PostgreSQL | Sin épica | Finalizado | Sin sprint | Exequiel Alvarado
SCRUM-176 | Tarea | Pruebas: mover a conftest los helpers repetidos de derivación | Sin épica | Por hacer | Sin sprint | Cristian Jorquera
SCRUM-177 | Historia | Como usuario final, quiero ingresar al chat y ver mis conversaciones anteriores | Chat público y widget | Finalizado | Sin sprint | Exequiel Alvarado
SCRUM-178 | Tarea | Motor conversacional como grafo de LangGraph | Motor conversacional y agenta | Finalizado | Sin sprint | Exequiel Alvarado
SCRUM-179 | Tarea | Datos de demostración: las cuatro empresas iniciales en producción | Fundaciones y arquitectura | Finalizado | Sin sprint | Exequiel Alvarado
SCRUM-182 | Tarea | Leer archivos .txt y .md que no vienen en UTF-8 | Sin épica | En revisión | Sin sprint | Exequiel Alvarado
SCRUM-183 | Tarea | El asistente responde en el idioma en que le escriben | Sin épica | En revisión | Sin sprint | Exequiel Alvarado
SCRUM-184 | Tarea | Elegir qué se escanea del sitio: una página, una sección, el sitio completo o una lista de páginas | Sin épica | En revisión | Sin sprint | Exequiel Alvarado
SCRUM-185 | Tarea | Traducir los paneles de administración a inglés y portugués | Sin épica | En revisión | Sin sprint | Exequiel Alvarado
SCRUM-186 | Tarea | Avisar al usuario cuando su ticket se resuelve | Sin épica | En revisión | Sin sprint | Exequiel Alvarado
SCRUM-187 | Tarea | Ver y editar las páginas que trajo el escaneo del sitio | Sin épica | En revisión | Sin sprint | Exequiel Alvarado
SCRUM-188 | Tarea | Descripción de la empresa en las instrucciones del bot | Sin épica | En revisión | Sin sprint | Exequiel Alvarado
SCRUM-189 | Tarea | WellQ: alinear FAQ y documentos con su negocio real | Sin épica | En revisión | Sin sprint | Exequiel Alvarado

## Resumen
Backlog de Jira · proyecto SCRUM («Chat-bot»)
Fuente: exportación de Jira del 16-10-2026 (historias-jira.csv): historias y tareas; no incluye épicas ni subtareas. Todas las cifras son fórmulas COUNTIF/COUNTIFS sobre la hoja «Historias y tareas».
Por estado
Estado | Cantidad | % del total
Finalizado | 21 | 38.18%
En revisión | 11 | 20%
En curso | 9 | 16.36%
Por hacer | 14 | 25.45%
Total historias y tareas | 55 | 100%
Por tipo
Tipo | Total | Finalizado | En revisión | En curso | Por hacer
Historia | 37 | 15 | 2 | 9 | 11
Tarea | 18 | 6 | 9 | 0 | 3
Total | 55 | 21 | 11 | 9 | 14
Por sprint
Sprint | Total | Finalizado | En revisión | En curso | Por hacer
Sprint 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
Sprint 3 | 9 | 3 | 0 | 5 | 1
Sin sprint | 35 | 7 | 11 | 4 | 13
Total | 56 | 22 | 11 | 9 | 14
Una incidencia que pasó por más de un sprint cuenta en cada uno (SCRUM-12); por eso el total de esta tabla puede superar el de historias y tareas.
Por responsable
Responsable | Total | Finalizado | En revisión | En curso | Por hacer
Exequiel Alvarado | 24 | 12 | 11 | 1 | 0
Diana Guerrero | 20 | 4 | 0 | 5 | 11
Cristian Jorquera | 6 | 2 | 0 | 3 | 1
Manuel Jansen | 5 | 3 | 0 | 0 | 2
Total | 55 | 21 | 11 | 9 | 14
Por épica
Épica | Total | Finalizado | En revisión | En curso | Por hacer
Administración de plataforma | 5 | 3 | 0 | 1 | 1
Chat público y widget | 4 | 2 | 0 | 1 | 1
Fundaciones y arquitectura | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
Ingesta y base de conocimiento | 4 | 3 | 0 | 1 | 0
Motor conversacional y agenta | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
Derivación y consola de ejecutivo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
Experiencia transversal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Gestión documental y preguntas frecuentes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Tiketera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Sin épica | 29 | 4 | 11 | 3 | 11
Total | 55 | 21 | 11 | 9 | 14
Los nombres de épica, estado y resumen se copian tal como están en Jira.